Приложение  №1

к приказу  отдела по образованию, опеке

и попечительству

от   08 апреля  2011 года    № 75

План – график

мероприятий отдела по образованию, опеке и  попечительству  Панинского   муниципального  района  по введению  федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего образования   в  образовательных учреждениях  района.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение ФГОС НОО | Провести заседание органа государственно – общественного управления образовательного учреждения (Совета школы, управляющего совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО, принятое решение оформить протоколом и согласовать с отделом по образованию, опеке и попечительству администрации Панинского муниципального района. | апрель –август 2011 года | Отдел по образованию, опеке и попечительству, образовательные учреждения района. |
|  | Разработать и утвердить план мероприятий по введению ФГОС НОО в муниципальном образовательном учреждении | апрель 2011 года | образовательные учреждения района |
|  | Провести организаторскую работу по созданию Совета по введению ФГОС НОО, приказом определить Положение о Совете, состав и полномочия Совета. | апрель – май 2011 года | образовательные учреждения района |
|  | Создать рабочие группы по введению ФГОС НОО, определить полномочия и план деятельности рабочих групп. | апрель – май 2011 год | образовательные учреждения района |
|  | Разработать, утвердить приказом по школе основную образовательную программу начального общего образования и разместить на сайте образовательного учреждения. | апрель – август 2011 года | образовательные учреждения района |
|  | Разработать и утвердить приказом по школе Программу по внеурочной деятельности. | апрель – август 2011года | образовательные учреждения района |
|  | Разработать и утвердить систему контроля за ходом работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени ОУ. | апрель – август 2011 года | образовательные учреждения района |
|  | Определить приказом список учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС НОО. | апрель - июнь 2011 года | образовательные учреждения района |
|  | Разработать и утвердить проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения. | апрель –август 2011 года | образовательные учреждения района |
|  | Издать приказ по образовательному учреждению о переходе с 1 сентября 2011 года на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения. | август 2011 года | образовательные учреждения района |
|  | Внести изменения в Устав образовательного учреждения, обусловленные внедрением ФГОС НОО. | сентябрь – декабрь 2011 года | образовательные учреждения района |
| Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС НОО | Разработать локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ: - приказ «Об оплате внеурочной деятельности» - приказ и Положение об отраслевой оплате труда работников ОУ - приказ и Положение о фонде надбавок и доплат работникам ОУ. | август – сентябрь 2011 года | Отдел по образованию, опеке и попечительству, образовательные учреждения района |
|  | Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с педагогическими работниками. | сентябрь | образовательные учреждения района |
| Организационно - методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО | Разработать план методической работы образовательного учреждения по реализации ФГОС начального общего образования. | апрель – сентябрь 2011 года | образовательные учреждения района |
|  | Разработать план работы с родительской общественностью по вопросам реализации ФГОС начального общего образования. | май – сентябрь 2011 года | образовательные учреждения района |
| Кадровое обеспечение внедрение ФГОС НОО | Распределить должностные обязанности педагогических работников и утвердить новую должностную инструкцию учителя начальных классов, заместителя директора по учебно – воспитательной работе с введением ФГОС НОО. | июнь – август 2011 года | образовательные учреждения района |
|  | Разработать новую должностную инструкцию директора образовательного учреждения и согласовать с отделом по образованию, опеке и попечительству. | июнь –август 2011 года | образовательные учреждения района |
|  | Составить план - график повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с введением ФГОС НОО нового поколения на 2011 год. | апрель – декабрь 2011 года | Отдел по образованию, опеке и попечительству, образовательные учреждения района. |
| Информационное сопровождение внедрения ФНОС НОО | Организовать изучение общественного мнения родителей обучающихся (законных представителей) по вопросам введения стандартов нового поколения | май -июнь 2011 года | образовательные учреждения района |
|  | Разработать и утвердить локальные акты, регламентирующие организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения. | май – июнь 2011 года | образовательные учреждения района |
|  | Задействовать информационные ресурсы образовательного учреждения: сайт, Интернет – страничку для разъяснительной работы с различными категориями участников образовательного процесса по введению ФГОС НОО нового поколения. | в течение года | образовательные учреждения района |
| Материально – техническое обеспечение внедрение ФГОС НОО | Привести материально – техническое обеспечение образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС НОО. | в течение 2011 – 2012 г.г. | Отдел по образованию, опеке и попечительству, образовательные учреждения района |
|  | Разработать локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса. | май – сентябрь 2011 года | образовательные учреждения района |